Лабораторная работа №2

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Проект «MyRoadMap» - инструмент для создания персонализированных IT-roadmap по текстовому запросу пользователя

1. Цель

Разработать мобильное приложение MyRoadMap — инструмент для автоматической генерации персонализированных IT-roadmap на основе текстового запроса пользователя. Приложение должно обеспечивать построение индивидуального плана обучения менее чем за 2 минуты и должно быть запущено в течение 12 месяцев с момента начала разработки.

2. Предполагаемые результаты

- Функциональное мобильное приложение (MVP):

- реализован текстовый ввод цели, уровня подготовки и доступного времени пользователя;

- реализована ИИ-генерация персонализированного roadmap через LLM;

- отображение плана с этапами, технологиями и учебными ресурсами.

- Подбор учебных ресурсов:

- автоматический поиск курсов, статей, документации и видеоматериалов по каждому этапу roadmap;

- регулярное обновление базы ресурсов.

- Профиль и история пользователя (v1.1):

- сохранение навыков, целей и истории сгенерированных roadmap между сессиями;

- адаптация плана в соответствии с прогрессом пользователя.

- Экспорт и интеграции (v1.1):

- экспорт roadmap в формат PDF;

- интеграция с внешними API: GitHub, hh.ru, Avito и другими.

- Трекинг и уведомления (v2.0):

- отметки о выполнении этапов и трекинг прогресса;

- push-уведомления для поддержания мотивации.

- Документация:

- встроенная онлайн-справка и пошаговые подсказки в интерфейсе;

- техническая документация для разработчиков;

- политика конфиденциальности и пользовательское соглашение.

3. Допущения

- Доступность LLM и внешних API: планируется, что API партнёров (GitHub, hh.ru, Avito) будут стабильно доступны во время разработки и эксплуатации.

- Базовая IT-грамотность пользователей: целевая аудитория умеет формулировать запросы на естественном языке и пользоваться мобильными приложениями.

- Наличие интернет-соединения: приложение предполагает постоянный доступ к сети для генерации roadmap и обновления ресурсов; офлайн-режим поддерживается только для просмотра ранее сохранённых планов.

- Актуальность рынка IT-образования: спрос на персонализированные планы обучения в IT сохранится на протяжении всего периода разработки.

- Отсутствие принципиальных изменений в законодательстве: правовая среда в области обработки персональных данных не претерпит кардинальных изменений в ходе проекта.

4. Ограничения

- Сроки реализации: проект должен быть завершён в течение 12 месяцев с момента старта; MVP выпускается в первые 3 месяца.

- Бюджет: базовая версия разрабатывается в рамках бюджета 200 000–300 000 рублей; маркетинг и масштабирование финансируются отдельно.

- Технические ограничения: качество roadmap напрямую зависит от качества ответа LLM; при нечётком запросе система предлагает пользователю уточнить цель.

- Нагрузка: на начальном этапе система рассчитана на одновременное обслуживание не более 50 активных сессий.

- Юридические ограничения: серверная часть размещается на территории России согласно ст. 18 ФЗ-152; приложение не несёт ответственности за актуальность рекомендованных ресурсов.

- Рекомендательный характер: сгенерированный roadmap является рекомендацией, а не гарантией результата; реальные сроки освоения материала могут отличаться от расчётных.

5. Ключевые участники и заинтересованные стороны

5.1. Команда разработки

- Роль: проектирование, разработка, тестирование и сопровождение системы.

- Интересы: создание качественного и надёжного продукта в срок и в рамках бюджета.

- Состав: менеджер проекта, архитектор системы, мобильный разработчик, backend-разработчик, тестировщик, UX/UI-дизайнер.

5.2. Пользователи

| Категория | Что хочет | Что получает |
| --- | --- | --- |
| Студент / новичок в IT | Войти в IT, не знает с чего начать | Готовый план обучения с нуля, с учётом темпа |
| Специалист на смене профессии | Переквалифицироваться, используя имеющийся опыт | Roadmap с учётом текущих навыков и дефицита времени |
| IT-специалист | Вырасти до middle/senior | Структурированный план прокачки конкретных навыков |
| Наставник / HR | Быстро составить план обучения подопечного | Индивидуальный план адаптации и роста |

5.3. Партнёры и поставщики API

- Роль: предоставление данных и интеграций (образовательные платформы, hh.ru, GitHub).

- Интересы: расширение аудитории своих сервисов через интеграцию.

5.4. Конкуренты

- Roadmap.sh, LinkedIn Learning, Skillbox, Яндекс Практикум — предлагают шаблонные или платные курсы без мгновенной персонализации под конкретный запрос.

6. Риски

| Категория риска | Вероятность | Влияние | Меры митигации |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступность LLM / внешних API | Средняя | Высокое | Резервные провайдеры, локальный кеш сгенерированных roadmap |
| Низкое качество генерации при нечётких запросах | Высокая | Среднее | Подсказки в интерфейсе, валидация запроса, повторная генерация |
| Превышение бюджета | Средняя | Среднее | Поэтапная разработка с фиксацией бюджета на MVP, резервный фонд |
| Нарушение требований ФЗ-152 | Низкая | Высокое | Хранение данных в РФ, консультации с юристами |
| Задержки в разработке | Средняя | Среднее | Чёткое планирование спринтов, еженедельный контроль статуса |
| Быстрое устаревание ресурсов в roadmap | Высокая | Среднее | Регулярное обновление базы ресурсов, интеграция с API актуальных курсов |

7. Критерии приемки

| Показатель | Целевое значение |
| --- | --- |
| Скорость генерации roadmap | Не более 2 минут от отправки запроса до отображения плана |
| Доступность сервиса | Не менее 99% времени в месяц |
| Простота использования | Пользователь получает roadmap за 3 шага: ввод → генерация → просмотр |
| Нагрузка (MVP) | Не менее 50 одновременных активных сессий |
| Безопасность данных | Персональная информация пользователей не переходит к третьим лицам, API-ключи не передаются клиенту |
| Соответствие законодательству | Соответствие требованиям ФЗ-152 и правилам магазинов App Store / Google Play / RuStore |

8. Полезность проекта

Данный проект решает реальную проблему, с которой сталкиваются десятки тысяч людей ежегодно: как выстроить персональный путь в IT, не тратя недели на поиск и сортировку информации. Согласно данным платформы Авито.Услуги за 2023 год, почти 23% россиян уже проходят или планируют пройти обучение в IT, при этом почти четверть из них не готовы платить за курсы более 5 000 рублей в месяц. Существующие решения — шаблонные курсы и дорогостоящие менторы — не закрывают потребность в бесплатной, мгновенной и по-настоящему персонализированной навигации.

Приложение устраняет этот разрыв: пользователь в свободной форме описывает свою цель, текущий уровень и доступное время — и получает структурированный, адаптированный именно под него план обучения не более, чем за 2 минуты. LLM позволяет учитывать весь контекст запроса, что невозможно реализовать шаблонной логикой.

Дополнительную ценность создаёт автоматический подбор конкретных учебных ресурсов под каждый этап roadmap, а в будущих версиях — трекинг прогресса и адаптация плана при изменении целей пользователя. Это делает продукт актуальным как для новичков, так и для опытных специалистов, стремящихся к профессиональному росту. В итоге проект демократизирует доступ к качественному карьерному планированию в IT, делая его бесплатным, быстрым и доступным 24/7.