## Лист1
Номер задачи | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ | Продолжительность работ, дни
1 | БД: схема пользователей и семей | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 3
2 | Регистрация и вход - API | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 3
3 | Семейная группа - API | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3
4 | Регистрация и вход - мобильный UI | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 3
5 | Профиль и семья - мобильный UI | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 3
6 | БД: транзакции и баланс ИВ | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 3
7 | API начисления и списания ИВ | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 3
8 | Экран баланса - мобильный UI | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2
9 | История транзакций - мобильный UI | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 3
10 | БД: задания и статусы | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 3
11 | CRUD заданий - API | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 3
12 | Отправка отчета и смена статуса - API | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3
13 | Создание задания - UI родителя | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 3
14 | Список заданий - UI ребенка | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3
15 | Фотоотчет - UI ребенка | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 3
16 | Проверка отчетов - UI родителя | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 3
17 | БД: правила и лимиты приложений | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2
18 | API управления правилами | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 3
19 | Интеграция с OS API - Android | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 3
20 | Интеграция с OS API - IOS | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3
21 | Автосписание ИВ за экранное время | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2
22 | Управлением правилами - UI родителя | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3