## Лист1
Номер задачи | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ | Продолжительность работ, дни
1 | Определение цели проекта | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1
2 | Анализ целевой аудитории | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1
3 | Анализ конкурентов | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 3
4 | Оценка рисков | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 3
5 | Формирование команды | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 3 | 14
6 | Планирование ресурсов и бюджета | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 3 | 14
7 | Функциональные требования | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 5
8 | Нефункциональные требования | 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5
9 | Требования к LLM/API | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 4
10 | Требования к безопасности | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 4 | 21
11 | Согласование и утверждение | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 3 | 21
12 | UX/UI дизайн | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 6
13 | HLD — высокоуровневая архитектура | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 6
14 | LLD — низкоуровневая архитектура | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 6
15 | Проектирование БД | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 6 | 28
16 | Схема интеграций API | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 4 | 28
17 | MVP: ввод запроса + LLM-генерация | 2026-09-15 | 2026-11-27 | 74
18 | Отображение roadmap | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 10
19 | Профиль и история пользователя | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 8
20 | Интеграции | 2026-12-19 | 2026-12-27 | 9
21 | Экспорт PDF | 2027-01-01 | 2027-01-06 | 6
22 | Трекинг и уведомления | 2027-01-07 | 2027-01-11 | 5
23 | Контроль версий | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 7 | 126
24 | Code review | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 7 | 126
25 | Системное тестирование | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 7
26 | Ручное тестирование | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 7
27 | Автоматизированное тестирование | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 7
28 | Нагрузочное тестирование | 2026-12-22 | 2026-12-27 | 6
29 | Тестирование интеграций | 2027-01-01 | 2027-01-07 | 7 | 42
30 | Регрессионное тестирование | 2027-01-09 | 2027-01-16 | 8 | 42
31 | Развёртывание на серверах | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5
32 | Публикация в сторах | 2027-02-06 | 2027-02-10 | 5
33 | Релизное планирование | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2
34 | Автоматизация деплоя (CI/CD) | 2027-02-15 | 2027-02-17 | 3
35 | Обновление ресурсов roadmap | 2027-02-24 | 2027-02-27 | 4 | 21
36 | Техническая поддержка и исправление багов | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2 | 21