1. Для всех операций считаем ожидаемую длительность по формуле E = (P + 4*M + O) / 6
2. Строим сетевую диаграмму проекта
3. Делаем прямой и обратный проход по диаграмме
- операции без предшествующих начинаются в день 1: ES = 1
- EF = ES + длительность - 1
- операция, имеющая предшествующие, начинается на следующий день после окончания последней (во времени) предшествующей: ES = max(EF + 1) среди предшествующих
- при обратном проходе LS и LF ведут себя аналогично, но в обратную сторону (LS = LF - длительность + 1; LF = min(LS - 1))
- резерв = LF - EF
4. Находим критический путь (где у всех операций резерв = 0), идущий от одной из первых операций, до последней
5. Для операций на критическом пути вычисляем СКО: σ = (P - O) / 6
6. СКО критического пути — квадратный корень сумм квадратов дисперсий операций на пути: σ_TE = √(σ₁² + σ₂² + ...)
7. Для оценки вероятности завершения находим Z = (запланированная длительность - длительность по сетевой диаграмме) / σ_TE и берём вероятность Z из таблицы стандартного нормального распределения (т.к. распределение симметрично относительно 0, то если Z отрицательное, то берём вероятность |Z| и вычитаем его из единицы)

При сокращении длительности проекта можно следовать жадному алгоритму: берём ту задачу на критическом пути, сокращение которой наиболее дешёвое. При этом стоит учитывать, что критический путь может измениться если после сокращения наиболее длительным окажется другой путь.

## Что нужно сделать (по пунктам)

### 1. Рассчитать ожидаемую длительность каждой работы

Для каждой операции (A, B, C, …) берём три числа: a (оптимистичное), m (наиболее вероятное), b (пессимистичное).
Формула (одна):

μ=a+4m+b6

Это и есть среднее время в днях. Запишите эти значения в таблицу (нужно отдельно для каждой задачи посчитать и выписать).

### 2. Построить сетевой график (диаграмму)

Рисуем прямоугольники (узлы) – каждая операция. Внутри пишем её букву и рассчитанное  μ.

Блок для сетевой диаграммы, начало, завершение -номер дня, например день 1, писать достаточно просто 1:

| Ранее начало | Срок выполнения μ | Ранее завершение |
| --- | --- | --- |
| Номер(буква) задачи |  |  |
| Позднее начало | Резерв | Позднее завершение |

Соединяем стрелками по правилу «непосредственно предшествующая операция».
Например, если для D предшествует A, то стрелка идёт от A к D.
Если у операции нет предшественников, она начинается с самого начала (от стартовой точки).
Если у операции нет последователей, она идёт в финиш.

Важно: соблюдайте порядок – стрелки только вперёд.

### 3. Сделать прямой проход (ранние сроки ES и EF)

- Для операций без предшественников:
ES (ранее начало) = 1 (начинаем с первого дня).
EF (ранее окончание) = ES + длительность - 1 (день окончания).

- Для всех остальных:
ES = (максимальный EF среди всех предшественников) + 1.
EF = ES + длительность - 1.

Идём по графику слева направо, заполняем ES и EF для каждой операции.

### 4. Сделать обратный проход (поздние сроки LS и LF)

- Для последней операции (или операций, у которых нет последователей):
LF (позднее начало) = EF (берём её же раннее окончание).
LS (позднее завершение) = LF - длительность + 1.

- Для остальных (двигаемся справа налево):
LF = (минимальный LS среди всех последователей) - 1.
LS = LF - длительность + 1.

Записываем LS и LF для всех операций.

### 5. Найти резерв (slack) и критический путь

- Резерв для каждой операции:
Резерв = LF - EF (или LS - ES – одно и то же).

- Критический путь – это цепочка операций, у которых резерв равен 0.
Такой путь идёт от начала до конца. Запомните все операции на нём – они понадобятся для вероятности.

- Общая длительность проекта TE – это EF последней операции на критическом пути (она же максимальная).

### 6. Оценить вероятность завершения в заданный срок (например, K₁ = 25 дней)

Для этого:

- Для каждой операции на критическом пути вычислите её стандартное отклонение:

σ=b-a6

- Возведите каждое σ в квадрат (дисперсия), сложите все квадраты.

- Из суммы извлеките квадратный корень – это общее стандартное отклонение σTE.

- Теперь посчитайте Z:

Z=T-TEσTE

где T – заданный срок (например, 25).

- По таблице нормального распределения найдите вероятность для полученного Z.
Если Z отрицательный, берите вероятность для положительного |Z| и вычитайте её из 1.

Пример: если Z = 0.5, вероятность ≈ 0.69 (69%). Если Z = -0.5, то вероятность = 1 - 0.69 = 0.31 (31%).

### 7. Если нужно сократить длительность (ускорение)

- Смотрите на операции текущего критического пути.

- У каждой есть возможное сокращение Δti и дополнительные затраты за 1 день ΔSi.

- Выбираете самую дешёвую (с наименьшим ΔSi) из тех, у кого ещё есть запас сокращения.

- Уменьшаете её длительность на 1 день (или больше, если нужно), пересчитываете все ES, EF, LS, LF, резервы и заново находите критический путь.

- Повторяете, пока не достигнете нужного срока или не упрётесь в лимит затрат (если он задан, например, K3).

- Внимание: после каждого сокращения критический путь может измениться – обязательно перепроверяйте!

## Что записать в ответе

- Ожидаемые длительности всех операций.

- Сетевой график со сроками (можно нарисовать от руки).

- Критический путь (перечень букв).

- Общую длительность TE и σTE.

- Вероятность для каждого из заданных сроков (K₁, K₂, K₃).

- Если делали сокращение – новый критический путь, новую длительность и итоговые затраты.