ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Тема: «Анализ характеристик плана выполнения проекта»

Проект «MyRoadMap» - инструмент для создания персонализированных IT-roadmap по текстовому запросу пользователя

| Этап | Срок выполнения |  |  | Исполнители | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оптимистичный | Пессимистичный | Наиболее вероятный |  |  |
| Планирование и анализ | 7 | 28 | 14 | Руководитель проекта, аналитик, архитектор | Документация API, анализ конкурентов, готовые исследования рынка |
| Определение требований | 14 | 35 | 21 | Руководитель проекта, аналитик, архитектор | Шаблон ТЗ, собранная информация |
| Проектирование | 21 | 49 | 28 | Архитектор, дизайнер | UML-редактор, примеры API-интеграций |
| Разработка | 105 | 147 | 126 | Разработчик | Фреймворки, библиотеки для трейдинга, готовые модули аутентификации |
| Тестирование | 28 | 70 | 42 | Тестировщик (QA), разработчик (для исправлений), руководитель проекта (приёмка) | Среда тестирования, набор тестовых данных, инструменты нагрузочного тестирования, баг-трекинг |
| Развертывание и поддержка | 14 | 35 | 21 | DevOps, системный администратор, разработчик | Облачные серверы, система мониторинга, резервное копирование, лог-система |

Зависимости между работами

Логическая последовательность:

Планирование и анализ → Определение требований

Определение требований → Проектирование

Проектирование → Разработка + тестирование (работы ведутся параллельно)

Тестирование → Развертывание и поддержка

| Задача | Зависит от |
| --- | --- |
| Планирование и анализ | - |
| Определение требований | Планирование и анализ |
| Проектирование | Определение требований |
| Разработка | Проектирование, Тестирование |
| Тестирование | Разработка, Определение требований |
| Развертывание и поддержка | Тестирование |

Рисунок 2 – Сетевой график проекта

| Этап | ES | EF | LS | LF | Резерв времени, сут(раб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирование и анализ | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Определение требований | 14 | 35 | 14 | 35 | 0 |
| Проектирование | 35 | 77 | 35 | 77 | 0 |
| Разработка | 77 | 151 | 77 | 151 | 0 |
| Тестирование | 151 | 211 | 151 | 211 | 0 |
| Развертывание и поддержка | 211 | 218 | 211 | 218 | 0 |

## Вероятность соблюдения сроков

### 1. Риски

а) При высокой сложности API исследование предметной области может затянуться.
б) Параллельное выполнение программирования и написания пояснительной записки может повлиять на качество кода.
в) Основной риск — недооценка сложности интеграции с внешними API.

### 2. Количественная оценка вероятности (метод PERT)

Расчёт выполнен на основе трёхточечных оценок для критического пути проекта (этапы: планирование → требования → проектирование → разработка → развёртывание).

- Ожидаемая длительность проекта (TE) = 30,84 недели (~7,2 мес.)

- Стандартное отклонение (σ) = 1,48 недели

- Плановый срок выполнения = 52 недели (12 мес.)

Z-оценка = (52 – 30,84) / 1,48 ≈ 14,3

Вероятность завершения проекта в установленный срок (по таблице нормального распределения) составляет > 99,9%.

Целесообразность привлечения дополнительного работника

Дополнительный работник может потребоваться в следующих случаях:

- сокращение сроков реализации проекта;

- снижение рисков срыва графика;

- ускорение исследования предметной области или трудоёмких вспомогательных работ.

Привлечение дополнительного работника нецелесообразно по следующим причинам:

- Проект имеет избыточный временной резерв (> 21 недели).

- Дополнительные затраты превышают ожидаемый экономический эффект.

- Риск снижения качества кода при параллельной работе превышает потенциальную выгоду от ускорения.